## Matriz 76B12
MATRIZ DE REGISTRO DE PROBLEMAS
ID PROYECTO: 76B12 – Segmentación de Mercado para Targeting
FECHA DE INICIO: 10/02/2026
FECHA DE TÉRMINO PROPUESTA: 10/05/2026
Tipo | Reportado por | Fecha de registro | Descripción | Prioridad | Responsable | Fecha estimada de resolución | Estado | Acciones | Resolución | Fecha actual de resolución
Modelado 3D | Castellon Ramirez Eder Alejandro | 2026-03-20 | Para la realización del modelado 3D para identificación de los clusters por tipo de cliente se presentó una dificultad para presentarlo en 3D. La presentación del modelado se mostraba solo en 2D | Media | Castellon Ramirez Eder Alejandro - Coordinador de plataforma | 2026-03-22 | Resuelto | Se consultó en diferentes modelos IA de proogramación, además del integrado en Google Colab, el comando para presentar este modelado. | Se reformuló el código en Google Colab acorde a la investigación y las sugerencias de las IA´s . | 2026-03-22
Error de Variable | Gutiérrez León Ashley | 2026-03-21 | Posterior a formular la regresión lineal de los datos para validar su correlación acorde a alas variables edad, ingreso y gasto se obtuvo que la edad no era un factor determinante en esta segmentación. | Alta | López Vázquez Carlos – Gerente del Proyecto | 22/03026 | Resuelto | Se reajustó la determinación de las variables seleccionadas para identificar una variable con mayor influencia. | Se identificó a la variable de sexo para mostrar mayor correlación. | 2026-03-22
Organizacional | López Vázquez Carlos | 2026-03-21 | Adaptación del EDT para que coincida con el avance Machine Learning. | Alta | Gutiérrez León Ashley - Planificadora del Proyecto | 2026-03-22 | Resuelto | Se actualizó el EDT alineándolo con el avance real del proyecto de Machine Learning, se redefinieron actividades y se validó la nueva estructura con el equipo. | El EDT quedó actualizado y alineado con el avance real del proyecto, permitiendo una mejor organización y seguimiento de actividades. | 2026-03-22
Comunicación | López Vázquez Carlos | 2026-03-22 | Respuestas tardías en el grupo de trabajo que generan pequeños retrasos en la coordinación de actividades. | Baja | López Vazquez Carlos Guadalupe - Gerente del proyecto | 2026-03-23 | Resuelto | Se establecieron tiempos máximos de respuesta en el grupo, se acordó confirmar recepción de mensajes importantes y se definieron recordatorios para mejorar la coordinación. | Se mejoró la comunicación del equipo, reduciendo los tiempos de respuesta y evitando retrasos en la coordinación de actividades. | 2026-03-23