## Reporte Sprint 3 – 76B12
Reporte de avance del proyecto
Proyecto: | Segmentación de Mercado para Targeting
ID: | 76B12
Gerente del proyecto: | López Vázquez Carlos Guadalupe
Periodo: | 22/03/2026 – 15/04/2026
Acuerdos anteriores
Acuerdo | Estado | Fecha compromiso | Responsable/Rol | Observaciones
Entrega de documentos de planificación Sprint 3 (EDT, Cronograma, Matrices) | Cerrado | 2026-04-15 | Castellón Ramírez Eder / Gutiérrez León Ashley | EDT actualizada y documentos de planificación entregados en tiempo.
Resolución del error de variable en regresión lineal para validación de clusters | Cerrado | 2026-04-15 | López Vázquez Carlos – Gerente del Proyecto | Variable de sexo identificada con mayor correlación. Modelo reajustado correctamente.
Reformulación del código de modelado 3D en Google Colab | Cerrado | 2026-04-15 | Castellón Ramírez Eder – Coordinador de Plataforma | Código corregido con apoyo de modelos de IA. Visualización 3D ejecutada exitosamente.
Establecer tiempos máximos de respuesta en el grupo de trabajo Sprint 3 | Cerrado | 2026-04-15 | López Vázquez Carlos Guadalupe – Gerente | Se mejoró la comunicación del equipo reduciendo tiempos de respuesta.
Estatus general del proyecto
| Estatus |  | Avance | %
| V |  | Avance Planificado | 54.3
| V |  | Avance Real | 59.6
| V |  | Desviación | +5.3
Situación general del proyecto
El Sprint 3 se completó al 100% en tiempo, alcance y presupuesto. El avance real (59.6%) supera al planificado (54.3%), con una desviación positiva de +5.3%. Se desarrolló el Componente 1.3 Perfilamiento de Segmentos completo: análisis demográfico, Matriz de Cuantificación, naming estratégico de los 5 clusters, visualización 3D interactiva con Plotly, Curva S y análisis de género por segmento. Los 4 problemas registrados fueron resueltos. Semáforo: VERDE.
Estatus del proyecto a nivel componente, producto o entregable
Elemento de la EDT | Estatus | Presupuesto | Costo | Avance | Observaciones
1.3 Perfilamiento de Segmentos | Verde | $9,000 MXN | $8,600 MXN | 100% | Análisis demográfico, Matriz de Cuantificación, naming estratégico y visualizaciones completados.
1.3.1.1 Perfiles definidos y dimensionados | Verde | $4,700 MXN | $4,500 MXN | 100% | 5 perfiles estratégicos: VIP, Conservadores, Gasto Promedio, Ahorradores e Impulsivos.
1.3.1.1 Análisis y caracterización de segmentos | Verde | $4,300 MXN | $4,100 MXN | 100% | Gráfica 3D interactiva (Plotly), boxplot de edad, análisis de género y Curva S generados.
1.5 Gestión del Proyecto – Sprint 3 | Verde | $1,000 MXN | $1,000 MXN | 100% | EDT actualizada, Cronograma, Matrices de Riesgos, Comunicaciones, Problemas y Responsabilidades entregadas.
Actividades relevantes del periodo
# | Actividad
1 | Se asignó a cada uno de los 200,000 clientes una etiqueta de cluster y se calcularon promedios de ingreso, gasto y edad por segmento, determinando el tamaño y porcentaje de representación de cada grupo.
2 | Se generó la gráfica de dispersión 2D (ingreso vs gasto) con los 5 clusters coloreados, confirmando la separación visual entre segmentos.
3 | Se construyó el boxplot de edad por segmento, identificando que la edad no es un factor diferenciador entre clusters (mediana ~43 años en todos los grupos).
4 | Se asignaron nombres estratégicos a cada cluster: VIP (Alto Ingreso/Alto Gasto), Conservadores (Bajo/Bajo), Gasto Promedio (Bajo/Medio), Ahorradores (Alto/Bajo) e Impulsivos (Bajo/Alto).
5 | Se construyó la Matriz de Cuantificación con ingreso promedio, mínimo, máximo, gasto promedio, número de clientes y porcentaje de mercado para cada perfil.
6 | Se generó la visualización 3D interactiva con Plotly (ingreso, gasto y edad) que permite rotar y filtrar los segmentos por perfil estratégico.
7 | Se generó la Curva S del proyecto comparando avance planificado vs real por sprint, evidenciando desempeño positivo del equipo.
8 | Se realizó el análisis de distribución de género por segmento, confirmando que el género no es un eje diferenciador en la segmentación.
9 | Se resolvieron los 4 problemas registrados: modelado 3D, error de variable en regresión lineal, actualización del EDT y comunicación tardía.
Problemas
# | Problemas |  | Respuesta |  | Responsable/Rol | Fecha Compromiso
1 | Para la realización del modelado 3D en Google Colab para identificación de los clusters, se presentaron errores de código por incompatibilidad de librerías. |  | Se consultó en modelos de IA de programación y se reformuló el código acorde a la investigación. Visualización 3D ejecutada exitosamente. |  | Castellón Ramírez Eder – Coordinador de Plataforma | 2026-04-15
2 | Posterior a formular la regresión lineal de los datos para validación, se identificó un error en las variables seleccionadas que afectaba los resultados. |  | Se reajustó la determinación de variables seleccionadas. Se identificó la variable de sexo con mayor correlación para el análisis. |  | López Vázquez Carlos – Gerente del Proyecto | 2026-04-15
3 | Necesidad de adaptar el EDT para que coincidiera con el avance real del trabajo en Machine Learning, presentando discrepancia entre EDT original y trabajo ejecutado. |  | Se actualizó el EDT alineándolo con el avance real del proyecto. EDT quedó actualizado y validado por el equipo. |  | Gutiérrez León Ashley – Planificadora del Proyecto | 2026-04-15
4 | Respuestas tardías en el grupo de trabajo del Sprint 3 que generaron pequeñas demoras en la coordinación del equipo. |  | Se establecieron tiempos máximos de respuesta en el grupo. Se mejoró la comunicación reduciendo los tiempos de respuesta. |  | López Vázquez Carlos Guadalupe – Gerente del Proyecto | 2026-04-15
Cambios
ID | Descripción | Impacto | Fecha de apertura | Estatus | Fecha de cierre | Responsable
CC-03 | Incorporación del análisis de regresión lineal para validar la selección de variables de clustering, no contemplado en la EDT original del Sprint 3. | Enriquecimiento del análisis técnico. Identificación de variable de sexo como correlacionada. Sin impacto en costo ni cronograma. | 21/03/2026 | Cerrado | 22/03/2026 | Gutiérrez León Ashley – Especialista en Estructuración
Actividades a realizar para el próximo periodo
# | Actividad
1 | Iniciar el Componente 1.4 Estrategia Comercial por Segmento: definición de propuesta de valor, canales y mensajes clave para cada uno de los 5 perfiles estratégicos.
2 | Definir los KPIs por segmento y construir el mapa de acciones prioritarias de targeting.
3 | Elaborar el documento estratégico validado (1.4.1.1) que integre las recomendaciones comerciales derivadas del modelo K-Means.
4 | Actualizar la Curva S con los costos reales del Sprint 3 y preparar los documentos de gestión del Sprint 4.
5 | Iniciar la redacción del Documento Integrador y Cierre (1.6): síntesis metodológica, hallazgos y recomendaciones estratégicas finales.