## EVM Sprint 3 – 76B12
Gestión del Valor Ganado
Valor Ganado
Proyecto: | Segmentación de Mercado para Targeting (Mall Customer Segmentation)
ID: | 76B12
Fecha de Inicio | 2026-05-22 |  | Fecha Fin: |  | 2026-04-15 |  |  | Fecha de Corte: |  | 2026-04-28
2026
|  | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Valor Planificado |  | 2000 | 2000 | 3400 | 2600 | 4300 | 4700 | 4500 | 3500 | 3000 | 2000 | 2100 | 900
Valor Planificado Acumulado | PV | 2000 | 4000 | 7400 | 10000 | 14300 | 19000 | 23500 | 27000 | 30000 | 32000 | 34100 | 35000
Costo Real |  | 2026 Semana 1 1: 1800; 2026 Semana 2 2: 1900; 2026 Semana 3 3: 3200; 2026 Semana 4 4: 2500; 2026 Semana 5 5: 4200; 2026 Semana 6 6: 4600
Costo Real Acumulado | AC | 2026 Semana 1 1: 1800; 2026 Semana 2 2: 3700; 2026 Semana 3 3: 6900; 2026 Semana 4 4: 9400; 2026 Semana 5 5: 13600; 2026 Semana 6 6: 18200
Porcentaje de avance completado del mes | %comp | 2026 Semana 1 1: 8.35%; 2026 Semana 2 2: 8.35%; 2026 Semana 3 3: 0.0971; 2026 Semana 4 4: 0.0743; 2026 Semana 5 5: 0.1229; 2026 Semana 6 6: 0.1343
Valor ganado del trabajo realizado |  | 2922.5 | 2922.5 | 3398.5 | 2600.5 | 4301.5 | 4700.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valor ganado del trabajo realizado acumulado | EV | 2922.5 | 5845 | 9243.5 | 11844 | 16145.5 | 20846 | 20846 | 20846 | 20846 | 20846 | 20846 | 20846
Costo total prespuestado BAC | 35000
Indices y variaciones | Valor
Variación del costo (CV/Cost Variance) [CV=EV-AC] | 2646
Variación del cronograma (SV/Schedule Variance) [SV=EV-PV] | 1846
Índice de desempeño del costo (CPI/Cost Performance Index) [CPI = EV/AC] | 1.1454
Índice de desempeño del cronograma del proyecto (SPI/Schedule Performance Index) [SPI = EV/PV] | 1.0972
Estimación a la conclusión (EAC/Estimate at Completion) [EAC = BAC/CPI] | 30557.4211
CV negativa, el proyecto está sobre gastado
CV positiva, el proyecto ha gastado menos de lo presupuestado
SV negativa, el proyecto está retrasado
SV positiva, el proyecto está adelantado
CPI menor que 1, el proyecto está sobre gastado
CPI mayor que 1, el proyecto ha gastado menos de lo presupuestado
SPI menor que 1, el proyecto está retrasado
SPI mayor que 1, el proyecto está adelantado

## Ejemplo
Gestión del Valor Ganado
Valor Ganado
Proyecto: | Apoyo Educativo
ID: | HT2011-12
Fecha de Inicio | 2011-06-01 |  | Fecha Fin: |  | 2013-06-30 |  |  | Fecha de Corte: |  | 2011-12-31
Año
|  | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12
Valor Planificado |  | 20000 | 40000 | 60000 | 80000 | 120000 | 140000 | 160000 | 180000 | 180000 | 120000 | 80000 | 40000
Valor Planificado Acumulado | PV | 20000 | 60000 | 120000 | 200000 | 320000 | 460000 | 620000 | 800000 | 980000 | 1100000 | 1180000 | 1220000
Costo Real |  | Año Mes 1: 20000; Año Mes 2: 20000; Año Mes 3: 40000; Año Mes 4: 60000; Año Mes 5: 80000; Año Mes 6: 100000; Año Mes 7: 150000
Costo Real Acumulado | AC | Año Mes 1: 20000; Año Mes 2: 40000; Año Mes 3: 80000; Año Mes 4: 140000; Año Mes 5: 220000; Año Mes 6: 320000; Año Mes 7: 470000
Porcentaje de avance completado del mes | %comp | Año Mes 1: 1.5%; Año Mes 2: 3%; Año Mes 3: 4%; Año Mes 4: 6%; Año Mes 5: 8.5%; Año Mes 6: 10%; Año Mes 7: 12%
Valor ganado del trabajo realizado | [EV= % comp x BAC] | Año Mes 1: 18300; Año Mes 2: 36600; Año Mes 3: 48800; Año Mes 4: 73200; Año Mes 5: 103700; Año Mes 6: 122000; Año Mes 7: 146400
Valor ganado del trabajo realizado acumulado | EV | Año Mes 1: 18300; Año Mes 2: 54900; Año Mes 3: 103700; Año Mes 4: 176900; Año Mes 5: 280600; Año Mes 6: 402600; Año Mes 7: 549000
Costo total prespuestado (BAC) | 1220000
Indices y variaciones | Valor
Variación del costo (CV/Cost Variance) [CV=EV-AC] | 79000
Variación del cronograma (SV/Schedule Variance) [SV=EV-PV] | -71000
Índice de desempeño del costo (CPI/Cost Performance Index) [CPI = EV/AC] | 1.1681
Índice de desempeño del cronograma del proyecto (SPI/Schedule Performance Index) [SPI = EV/PV] | 0.88548
Estimación a la conclusión (EAC/Estimate at Completion) [EAC = BAC/CPI] | 1044444.4444
CV negativa, el proyecto está sobre gastado
CV positiva, el proyecto ha gastado menos de lo presupuestado
SV negativa, el proyecto está retrasado
SV positiva, el proyecto está adelantado
CPI menor que 1, el proyecto está sobre gastado
CPI mayor que 1, el proyecto ha gastado menos de lo presupuestado
SPI menor que 1, el proyecto está retrasado
SPI mayor que 1, el proyecto está adelantado