## Matriz de Adquisiciones
Matriz de Adquisiciones
Proyecto: | Segmetación de mercado para Targeting(Mail customer Segmentation)
ID: | 76B12
Código EDT | Estructura de la EDT | Tipo de Adquisición | Modalidad de Adquisición | Fechas Estimadas |  | Presupuesto Estimado
|  |  |  | Inicio | Fin
1 | Componente |  |  | Fecha estimada de inicio del contrato. | Fecha estimada de fin del contrato.
1.1 | Base de datos validada y listo para modelado | Servicio tecnológico especializado | Contratación directa | 2026-02-10 | 2026-06-10 | 200
1.1.1 | Dataset depurado | Servicio tecnológico especializado | Contratación directa | 2026-02-10 | 2026-06-10 | 600
1.1.1 | Depuración y validación y datos | Servicio tecnológico especializado | Contratación directa | 2026-02-10 | 2026-06-10 | 900
1.1.1.1 | Identificación de valores faltantes | Servicio tecnológico especializado | Contratación directa | 2026-02-10 | 2026-06-10 | 500
1.2 | Informe de análisis de exploratorio | Servicio tecnológico especializado | Contratación directa | 2026-02-10 | 2026-06-10 | 400
1.2.1 | Reporte tecnico de EDA aprobado | Servicio tecnológico especializado | Contratación directa | 2026-02-10 | 2026-06-10 | 200
1.2.1.1 | Elaboeación de análisis exploratorio | Servicio tecnológico especializado | Contratación directa | 2026-02-10 | 2026-06-10 | 700
1.3 | Estadisticas descriptivas | Servicio tecnológico especializado | Contratación directa | 2026-02-10 | 2026-06-10 | 500
2 | Componente
2.1 | Modelo de segmentación validado | Servicio tecnológico especializado | Contratación directa | 2026-02-10 | 2026-06-10 | 1000
2.1.1 | Modo K-means documentado | Servicio tecnológico especializado | Contratación directa | 2026-02-10 | 2026-06-10 | 1400
2.1.1.1 | Construcción y evaluado del modelo | Servicio tecnológico especializado | Contratación directa | 2026-02-10 | 2026-06-10 | 500
2.2 | Determinado de K-óptimo | Servicio tecnológico especializado | Contratación directa | 2026-02-10 | 2026-06-10 | 1000
2.2.1 | Modelo comparativo jerárquico | Servicio tecnológico especializado | Contratación directa | 2026-02-10 | 2026-06-10 | 400
2.2.1.1 | Análisis Comparativo | Servicio tecnológico especializado | Contratación directa | 2026-02-10 | 2026-06-10 | 900
2.2.1.1 | Construcción de denograma | Servicio tecnológico especializado | Contratación directa | 2026-02-10 | 2026-06-10 | 800
3 | Componente
3.1 | Paquete de trabajo | Servicio tecnológico especializado | Contratación directa | 2026-02-10 | 2026-06-10 | 1200
3.1.1 | Documentados de perfiles definidos estratégicos | Servicio tecnológico especializado | Contratación directa | 2026-02-10 | 2026-06-10 | 1500
3.1.1.1 | Perfiles defindos y dimensionados | Servicio tecnológico especializado | Contratación directa | 2026-02-10 | 2026-06-10 | 2000
3.2 | Análisis y caracterización de segmentos | Servicio tecnológico especializado | Contratación directa | 2026-02-10 | 2026-06-10 | 2500
3.2.1 | Definición de propuesta de valor | Servicio tecnológico especializado | Contratación directa | 2026-02-10 | 2026-06-10 | 1800
4 | Componente 4
4.1 | Plan estratégico validado | Servicio tecnológico especializado | Contratación directa | 2026-02-10 | 2026-06-10
4.1.1 | Documentación estratégico validada | Servicio tecnológico especializado | Contratación directa | 2026-02-10 | 2026-06-10
4.1.1.1 | Diseño de estrategia validado | Servicio tecnológico especializado | Contratación directa | 2026-02-10 | 2026-06-10
4.2 | Definición de propuestas de valor | Servicio tecnológico especializado | Contratación directa | 2026-02-10 | 2026-06-10
5 | Componente 5
5.1 | Proyecto formalmente gestionado y cerrado | Servicio tecnológico especializado | Contratación directa | 2026-02-10 | 2026-06-10
5.1.1 | Documentación de gestión completa | Servicio tecnológico especializado | Contratación directa | 2026-02-10 | 2026-06-10
5.1.1.1 | Planificación y control | Servicio tecnológico especializado | Contratación directa | 2026-02-10 | 2026-06-10
5.2 | Elaboración de cronograma | Servicio tecnológico especializado | Contratación directa | 2026-02-10 | 2026-06-10
6 | Componente 6
6.1 | Documento integrador y cierre proyecto | Servicio tecnológico especializado | Contratación directa | 2026-02-10 | 2026-06-10
6.1.1 | Reporte final cosolidado | Servicio tecnológico especializado | Contratación directa | 2026-02-10 | 2026-06-10
6.1.1.1 | Informe ejecutivo de resultados | Servicio tecnológico especializado | Contratación directa | 2026-02-10 | 2026-06-10
6.2 | Síntesis medológica, hallazgos y recomendaciones estratégicas | Servicio tecnológico especializado | Contratación directa | 2026-02-10 | 2026-06-10
6.2.1 | Presentación ejecutiva | Servicio tecnológico especializado | Contratación directa | 2026-02-10 | 2026-06-10
6.2.1.1 | Deck de comunicación a Steakholders | Servicio tecnológico especializado | Contratación directa | 2026-02-10 | 2026-06-10
6.3 | Visualización de segmentos y propuestas de valor de grupo | Servicio tecnológico especializado | Contratación directa | 2026-02-10 | 2026-06-10
Total | [5 empty] | 19000