## Matriz de Riesgos Sprint 3
Matriz de Riesgos
Proyecto: | Segmentación de Mercado para Targeting (Mall Customer Segmentation)
ID: | 76B12
No. de Riesgo | Elemento de la EDT | Tipo de riesgo | Riesgo |  | Síntoma | Impacto (A/M/B) | Probabilidad (A/M/B) | Evaluación |  | Respuesta | Responsable de la acción de respuesta
|  |  | Fuente | Consecuencia |  |  |  | Valor (1 al 9) | Nivel (Alto/Medio/Bajo)
R-01 | 1.3.1.1 | Técnico | La caracterización de los 5 clusters puede arrojar perfiles con atributos demográficos (edad, género) sin diferencias estadísticamente significativas entre segmentos. | Perfiles estratégicos débiles que no aporten valor diferencial para el diseño de estrategias comerciales. | Resultados del boxplot de edad sin varianza entre clusters o distribuciones de género casi idénticas por segmento. | A | M | 6 | Alto | Mitigar: Complementar el análisis con variables de comportamiento de gasto e ingreso como ejes de diferenciación. Documentar explícitamente qué variables sí diferencian los clusters. | Montoya Meraz Eduardo Coordinador de Planificación
R-02 | 1.3.1.1 | Técnico | El modelado 3D interactivo con Plotly puede generar errores de ejecución en Google Colab por incompatibilidad de versiones de librerías o limitaciones del entorno. | Visualización 3D no reproducible que impida presentar el análisis de perfiles ante el docente o stakeholders. | Error en la celda de código Plotly durante la primera ejecución o resultados distintos entre sesiones. | M | A | 6 | Alto | Evitar: Fijar versión de Plotly en el notebook (!pip install plotly==5.18.0) y exportar la gráfica como HTML estático como respaldo ante fallos del entorno interactivo. | Castellón Ramírez Eder Coordinador de Plataforma
R-03 | 1.3.1.1 | Calidad | La regresión lineal utilizada para validar variables puede seleccionar incorrectamente la variable de mayor correlación si no se controlan variables de confusión. | Naming estratégico de clusters basado en variables no representativas, generando perfiles comercialmente inútiles. | Variable de sexo muestra mayor correlación que ingreso o gasto en los resultados de regresión. | A | M | 6 | Alto | Mitigar: Validar la selección de variables con al menos dos métodos (correlación de Pearson y análisis de importancia). Priorizar ingreso y gasto como ejes principales según el modelo K-Means validado. | López Vázquez Carlos Gerente del Proyecto
R-04 | 1.5.1.1 | Gestión | Retraso en la actualización del EDT para que coincida con el avance real del proyecto en el componente 1.3, generando inconsistencia entre la documentación y el trabajo ejecutado. | Matrices de planificación del Sprint 3 desalineadas con el avance real, afectando la calificación de entregables de gestión. | Versiones del EDT en Drive con fechas de modificación distintas o sin reflejo del avance en Google Colab. | M | A | 6 | Alto | Mitigar: Gutiérrez León Ashley designada como responsable de actualizar el EDT inmediatamente tras cada sesión de trabajo en Colab. Usar nomenclatura de versiones con fecha. | Gutiérrez León Ashley Especialista en Estructuración
R-05 | 1.5.1.1 | Comunicación | Respuestas tardías del equipo en el grupo de trabajo que generen demoras en la coordinación del Sprint 3, repitiendo el patrón del Sprint 2. | Actividades de perfilamiento y documentación de gestión entregadas fuera de las fechas límite del sprint. | Más de 2 días sin respuesta de algún integrante a mensajes de coordinación en el grupo. | B | A | 3 | Medio | Mitigar: Mantener los tiempos máximos de respuesta establecidos en el Sprint 2. López Vázquez Carlos monitorea el cumplimiento y escala a reunión de equipo si hay demoras. | López Vázquez Carlos Gerente del Proyecto
R-06 | 1.3.1.1 | Gestión | La Curva S generada en Colab muestra avance real (65%) por debajo del planificado (70%) al cierre del Sprint 2, lo que puede presionar los tiempos del Sprint 3. | El componente 1.3 Perfilamiento podría no completarse dentro del Sprint 3 si el equipo no recupera el retraso acumulado. | EV acumulado inferior al PV en la Curva S al inicio del Sprint 3 o actividades de Colab sin avance confirmado en los primeros 2 días. | M | M | 4 | Medio | Mitigar: Priorizar las actividades técnicas de Colab (análisis demográfico, radar chart, Matriz de Cuantificación) en los primeros 3 días del sprint. Revisar avance en check-in del día 5. | Montoya Meraz Eduardo Coordinador de Planificación