## Matriz 76B12
MATRIZ DE REGISTRO DE PROBLEMAS
ID PROYECTO: 76B12 – Segmentación de Mercado para Targeting
FECHA DE INICIO: 10/02/2026
FECHA DE TÉRMINO PROPUESTA: 10/05/2026
Tipo | Reportado por | Fecha de registro | Descripción | Prioridad | Responsable | Fecha estimada de resolución | Estado | Acciones | Resolución | Fecha actual de resolución
Base de Datos | López Vázquez Carlos Guadalupe | 2026-03-20 | Al migrar el código desarrollado en Google Colab a GitHub se presentaron dificultades técnicas: incompatibilidad en la estructura de archivos, rutas relativas rotas, dependencias no declaradas en requirements.txt y falta de familiaridad del equipo con el flujo de trabajo Git (commits, branches, pull requests), lo que generó errores al ejecutar los notebooks desde el repositorio. | Alta | López Vazquez Carlos Guadalupe - Gerente del proyecto | 2026-04-15
Organizacional | Gutiérrez León Ashley | 2026-04-21 | Al iniciar el Sprint 4, el docente solicitó la revisión y actualización de todas las matrices del proyecto (EDT, riesgos, problemas, entre otras) para asegurar su alineación con el avance real alcanzado. Esto implicó una carga de trabajo adicional no contemplada en la planificación del sprint, ya que varias matrices presentaban información desactualizada o inconsistente respecto al progreso del equipo. | Alta | Gutiérrez León Ashley - Planificadora del Proyecto | 2026-04-15
Validación del Modelo | Castellón Ramírez Eder Alejandro | 2026-03-21 | Durante la validación del modelo de segmentación K-Means, se presentó la dificultad de determinar el número óptimo de clusters (k). Al no existir un valor predefinido, el equipo recurrió a un proceso iterativo de prueba y error probando distintos valores de k, lo que implicó múltiples ejecuciones del modelo, comparación manual de resultados y tiempo adicional de procesamiento. Esto generó incertidumbre sobre la eficiencia y representatividad de los segmentos obtenidos. | Media | Castellon Ramirez Eder Alejandro - Coordinador de plataforma | 2026-04-15
Comunicación | López Vázquez Carlos | 2026-03-22 | Respuestas tardías en el grupo de trabajo que generan pequeños retrasos en la coordinación de actividades. | Baja | Gutiérrez León Ashley - Planificadora del Proyecto | 2026-03-23