## Matriz 76B12
MATRIZ DE REGISTRO DE PROBLEMAS
ID PROYECTO: 76B12 – Segmentación de Mercado para Targeting
FECHA DE INICIO: 10/02/2026
FECHA DE TÉRMINO PROPUESTA: 10/05/2026
Tipo | Reportado por | Fecha de registro | Descripción | Prioridad | Responsable | Fecha estimada de resolución | Estado | Acciones | Resolución | Fecha actual de resolución
Base de Datos | López Vázquez Carlos Guadalupe | 2026-03-20 | Al migrar el código desarrollado en Google Colab a GitHub se presentaron dificultades técnicas: incompatibilidad en la estructura de archivos, rutas relativas rotas, dependencias no declaradas en requirements.txt y falta de familiaridad del equipo con el flujo de trabajo Git (commits, branches, pull requests), lo que generó errores al ejecutar los notebooks desde el repositorio. | Alta | López Vazquez Carlos Guadalupe - Gerente del proyecto | 2026-04-15 | En Revisión | Se capacitó al equipo en el uso básico de Git y GitHub. Se estandarizaron las rutas de los archivos usando rutas relativas, se creó un archivo requirements.txt con todas las dependencias del proyecto y se estableció una estructura de carpetas clara en el repositorio. | Pendiente de validación completa. Se ha logrado ejecutar correctamente los notebooks principales desde GitHub, sin embargo aún se realizan pruebas para asegurar la reproducibilidad total del entorno. | 2026-04-23
Organizacional | Gutiérrez León Ashley | 2026-04-21 | Al iniciar el Sprint 4, el docente solicitó la revisión y actualización de todas las matrices del proyecto (EDT, riesgos, problemas, entre otras) para asegurar su alineación con el avance real alcanzado. Esto implicó una carga de trabajo adicional no contemplada en la planificación del sprint, ya que varias matrices presentaban información desactualizada o inconsistente respecto al progreso del equipo. | Alta | Gutiérrez León Ashley - Planificadora del Proyecto | 2026-04-15 | Resuelto | Se realizó una revisión integral de todas las matrices del proyecto. Cada integrante del equipo fue asignado a verificar y actualizar las secciones correspondientes a su rol, coordinando los cambios a través del grupo de trabajo para mantener consistencia entre documentos. | Todas las matrices fueron revisadas y actualizadas conforme al avance real del Sprint 4, quedando alineadas con las actividades completadas, los riesgos vigentes y la planificación restante del proyecto. La revisión permitió identificar también inconsistencias menores que fueron corregidas en el proceso. | 2026-04-23
Validación del Modelo | Castellón Ramírez Eder Alejandro | 2026-03-21 | Durante la validación del modelo de segmentación K-Means, se presentó la dificultad de determinar el número óptimo de clusters (k). Al no existir un valor predefinido, el equipo recurrió a un proceso iterativo de prueba y error probando distintos valores de k, lo que implicó múltiples ejecuciones del modelo, comparación manual de resultados y tiempo adicional de procesamiento. Esto generó incertidumbre sobre la eficiencia y representatividad de los segmentos obtenidos. | Media | Castellon Ramirez Eder Alejandro - Coordinador de plataforma | 2026-04-15 | Resuelto | Se implementaron métodos cuantitativos para la selección del valor óptimo de k, específicamente el Método del Codo (Elbow Method) y el Coeficiente de Silhouette, los cuales fueron integrados al código en Google Colab para evaluar objetivamente la separación e inercia de los clusters en cada iteración. | A partir del análisis gráfico del Método del Codo y los valores del Coeficiente de Silhouette se determinó el número óptimo de clusters, reduciendo el proceso de prueba y error a una validación basada en criterios estadísticos y mejorando la eficiencia y confiabilidad del modelo K-Means. | 2026-04-23
Comunicación | López Vázquez Carlos | 2026-03-22 | Respuestas tardías en el grupo de trabajo que generan pequeños retrasos en la coordinación de actividades. | Baja | Gutiérrez León Ashley - Planificadora del Proyecto | 2026-03-23 | Resuelto | Se establecieron tiempos máximos de respuesta en el grupo, se acordó confirmar recepción de mensajes importantes y se definieron recordatorios para mejorar la coordinación. | Se mejoró la comunicación del equipo, reduciendo los tiempos de respuesta y evitando retrasos en la coordinación de actividades. | 2026-03-23