## Reporte Sprint 4 – 76B12
Reporte de avance del proyecto
Proyecto: | Segmentación de Mercado para Targeting
ID: | 76B12
Gerente del proyecto: | López Vázquez Carlos Guadalupe
Periodo: | 15/04/2026 – 24/04/2026
Acuerdos anteriores
Acuerdo | Estado | Fecha compromiso | Responsable/Rol | Observaciones
Validar el modelo K-Means en Google Colab y documentar métricas de validación. | Cerrado | 15/04/2026 | Castellón Ramírez Eder – Coordinador de Plataforma | Validación completada. Métricas confirmadas y documentadas en el notebook.
Migrar el código completo de Google Colab a GitHub con estructura de repositorio ordenada. | Cerrado | 15/04/2026 | Castellón Ramírez Eder – Coordinador de Plataforma | Repositorio creado con carpetas /data, /notebooks, /outputs y README.md incluido.
Revisar y corregir la documentación del proyecto según observaciones del docente. | Cerrado | 15/04/2026 | Gutiérrez León Ashley – Especialista en Estructuración | Documentación actualizada y alineada con las observaciones recibidas.
Mantener tiempos de respuesta en el grupo y coordinar entrega simultánea de entregables. | Cerrado | 15/04/2026 | López Vázquez Carlos Guadalupe – Gerente | Comunicación mejorada. Entregas coordinadas sin demoras significativas.
Estatus general del proyecto
| Estatus |  | Avance | %
| V |  | Avance Planificado | 77.1
| V |  | Avance Real | 82.4
| V |  | Desviación | +5.3
Situación general del proyecto
El Sprint 4 se completó al 100% en tiempo, alcance y presupuesto. El avance real (82.4%) supera al planificado (77.1%), con una desviación positiva de +5.3%. Se completó la validación del modelo K-Means en Google Colab, la migración del código a GitHub con estructura de repositorio organizada (README, carpetas), y la revisión de documentación solicitada por el docente. CPI=1.13 y SPI=1.07 confirman desempeño positivo acumulado. Semáforo: VERDE.
Estatus del proyecto a nivel Componente, Producto o Entregable
Elemento de la EDT | Estatus | Presupuesto | Costo | Avance | Observaciones
1.4.2 Validación del modelo K-Means | Verde | $2,700 MXN | $2,500 MXN | 100% | Modelo validado en Colab. Métricas de Silueta, Davies-Bouldin y Calinski-Harabasz confirmadas.
1.4.3 Migración del código a GitHub | Verde | $2,300 MXN | $2,300 MXN | 100% | Repositorio creado con estructura de carpetas, README.md y notebook ejecutable desde GitHub.
1.5 Gestión del Proyecto – Sprint 4 | Verde | $1,000 MXN | $1,000 MXN | 100% | Documentación revisada según observaciones del docente. Matrices operativas actualizadas.
1.4.1 Plan estratégico validado (avance) | Verde | $2,500 MXN | $2,800 MXN | 80% | Avance parcial en la estrategia comercial. Se completa en Sprint 5.
Actividades relevantes del periodo
# | Actividad
1 | Se re-ejecutó el modelo K-Means en Google Colab fijando random_state=42 y verificando versiones de scikit-learn, confirmando que las métricas son reproducibles y consistentes con las obtenidas en el Sprint 2.
2 | Se validó el K óptimo (K=5) mediante los cuatro métodos (Elbow, Silueta, Davies-Bouldin, Calinski-Harabasz) y se documentó la justificación técnica en celdas de markdown dentro del notebook.
3 | Se creó el repositorio en GitHub con estructura organizada: carpetas /data, /notebooks y /outputs, archivo requirements.txt con versiones fijas de todas las librerías.
4 | Se redactó el README.md del repositorio con descripción del proyecto, instrucciones de instalación, ejecución del notebook y listado de autores del equipo 76B12.
5 | Se realizó prueba de reproducibilidad: se clonó el repositorio en un entorno limpio y se ejecutó el notebook completo sin errores, confirmando que el código es portable.
6 | Se revisó y corrigió la documentación solicitada por el docente, actualizando matrices y EDT según las observaciones recibidas al inicio del Sprint 4.
7 | Se actualizaron la Curva S, Matriz de Problemas y Matriz de Comunicaciones reflejando el nuevo entregable de migración a GitHub.
Problemas
# | Problemas |  | Respuesta |  | Responsable/Rol | Fecha Compromiso
1 | Al migrar el código de Google Colab a GitHub se presentaron errores por dependencias no declaradas y rutas de archivos incompatibles con el entorno del repositorio. |  | Se creó el archivo requirements.txt con versiones fijas. Se corrigieron las rutas usando paths relativos. Se verificó la ejecución desde el repositorio clonado. |  | López Vázquez Carlos – Gerente del Proyecto | 15/04/2026
2 | El docente solicitó la revisión adicional de documentación del proyecto al inicio del Sprint 4, requiriendo actualizaciones no planificadas de matrices y EDT. |  | Gutiérrez León Ashley coordinó las correcciones. Se priorizaron en los primeros 3 días del sprint. Documentación corregida y alineada. |  | Gutiérrez León Ashley – Especialista en Estructuración | 15/04/2026
3 | Durante la validación del modelo K-Means se detectaron inconsistencias menores en los resultados al ejecutar en sesión nueva de Colab por ausencia de semilla fija. |  | Se agregó random_state=42 en todas las instancias del modelo. Se re-ejecutó el notebook completo confirmando reproducibilidad de resultados. |  | Castellón Ramírez Eder – Coordinador de Plataforma | 15/04/2026
4 | Respuestas tardías en el grupo de trabajo que generaron pequeñas demoras en la coordinación de entregables del Sprint 4. |  | Se reafirmaron los tiempos máximos de respuesta. López Vázquez realizó seguimiento diario durante la semana de cierre del sprint. |  | López Vázquez Carlos – Gerente del Proyecto | 15/04/2026
Cambios
ID | Descripción | Impacto | Fecha de apertura | Estatus | Fecha de cierre | Responsable
CC-04 | Incorporación de la migración del código de Google Colab a GitHub como entregable formal del Sprint 4, incluyendo estructura de repositorio, README.md y archivo requirements.txt. | Amplía el alcance técnico del Sprint 4 en $2,300 MXN. Mejora la trazabilidad y reproducibilidad del modelo. No afecta el cronograma total del proyecto. | 29/04/2026 | Cerrado | 12/05/2026 | Castellón Ramírez Eder – Coordinador de Plataforma
Actividades a realizar para el próximo periodo
# | Actividad
1 | Completar el Componente 1.4 Estrategia Comercial: finalizar el documento estratégico validado con propuesta de valor, canales, mensajes clave y KPIs por segmento.
2 | Iniciar el Componente 1.6 Documento Integrador y Cierre: síntesis metodológica K-Means, hallazgos clave y recomendaciones estratégicas de targeting.
3 | Construir el deck de comunicación a stakeholders (1.6.2.1): scatter plot 2D con PCA, propuesta de valor por segmento y resumen ejecutivo del modelo.
4 | Preparar la presentación final del proyecto integrando los resultados de los 6 sprints.
5 | Actualizar la Curva S con costos reales del Sprint 4 y cerrar las matrices de seguimiento.