## Cronograma_Sprint_2
Segmentación de Mercado para Targeting
Estructura de la EDT
EDT | Tipo | Descripción | Duración | Predecesora | Costo estimado
Diseño Analítico
1.1 | Componente | Desarrollo del Modelo de Segmentación K-Means | 2 Semanas | – | 800
1.1.1 | Producto | Modelo K-Means validado y documentado | – | – | 1000
1.1.1.1 | Entregable | Modelo K-Means documentado | 3 Días | 1.2.1 | 1400
1.1.1.2 | Entregable | Construcción y evaluación del modelo | 1 Semana | 1.2.1.1 | 1500
1.1.1.2.1 | Paquete de trabajo | K óptimo: Elbow Method, Coef. Silueta, Davies-Bouldin, Calinski-Harabasz | 3 Días | 1.2.1.2 | 400
1.1.2.2.1 | Producto | Modelo comparativo jerárquico | – | – | 400
1.2.2.2 | Entregable | Análisis comparativo K-Means vs. Clustering Jerárquico (Dendrograma Ward) | 4 Días | 1.2.2 | 900
Ejecución del Modelo
1.2 | Componente | Gestión del Proyecto – Sprint 2 | 2 Semanas | – | 1000
1.2.1 | Producto | Proyecto formalmente gestionado | – | – | 1200
1.2.1.1 | Entregable | Documentación de gestión completa | 4 Días | 1.2.1 | 800
1.2.1.2 | Entregable | Planificación y control | 3 Días | 1.2.1.1 | 800
1.2.1.2.1 | Paquete de trabajo | EDT, Cronograma, Curva S, Matrices: Adquisiciones, Responsabilidades, Riesgos, Comunicaciones, Problemas | 1 Semana | 1.2.1.2 | 1200
1.2.2 | Producto | Seguimiento y control operativo | – | – | 800
1.2.2.1 | Entregable | Matrices operativas actualizadas | 3 Días | 1.2.2 | 400
1.2.2.1.1 | Paquete de trabajo | Curva S (planificada vs real) + Reporte de Avance de Resultados Sprint 2 | 2 Días | 1.2.2.1 | 400
Cierre del Sprint 2
Perfilamiento de segmentos
1.3 | Componente | Gestión del Proyecto – Sprint 3 | 2 Semanas | – | 5000
1.3.1 | Producto | Perfilamiento de segmentos | – | – | 500
1.3.1.1 | Actividad | Análisis demográfico | 3 Días | – | 500
1.3.1.2 | Actividad | Análisis de ingreso por segmento e comportamiento de gasto | 2 Días | 1.3.1.1 | 500
1.3.1.2.1 | Actividad | Estimación por tamaño de segmento | 2 Días | 1.3.1.2 | 500
1.3.1.2.1.2 | Actividad | Análisis y caracterización de segmentos | 2 Días | 1.3.1.2.1 | 500
1.3.1.2.1 | Paquete de trabajo | EDT, Cronograma, Curva S, Matrices: Adquisiciones, Responsabilidades, Riesgos, Comunicaciones, Problemas | 1 Semana | 1.3.1.2 | 1200
1.3.2 | Producto | Seguimiento y control operativo | – | – | 800
1.3.2.1 | Entregable | Matrices operativas actualizadas | 3 Días | 1.3.2 | 0
1.3.2.1.1 | Paquete de trabajo | Documento de perfiles estratégicos + Actualización de matrices Sprint 3 | 2 Días | 1.3.2.1 | 400
Cierre del Sprint 3
Perfilamiento de segmentos
1.4 | Componente | Gestión del Proyecto – Sprint 4 | 2 Semanas | – | 5000
1.4.1 | Producto | Validación del Modelo K-Means en Google | 3 Días | 1.3.1.2.1.2 | 500
1.4.1.1 | Actividad | Mudar el código a Git hub | 2 Días | – | 500
1.4.1.2 | Actividad | Análisis de código dentro de Git Hub | 2 Días | 1.4.1.1 | 1000
1.4.1.2.1 | Paquete de trabajo | EDT, Cronograma, Curva S, Matrices: Adquisiciones, Responsabilidades, Riesgos, Comunicaciones, Problemas | 1 Semana | – | 1200
1.4.2 | Producto | Seguimiento y control operativo | – | 1.4.1.2.1 | 800
1.4.2.1 | Entregable | Matrices operativas actualizadas | 1 Días | 1.4.2 | 600
1.4.2.1.1 | Paquete de trabajo | Documento de perfiles estratégicos + Actualización de matrices Sprint 3 | 2 Días | 1.4.2.1 | 400
Cierre del Sprint 3