## Matriz de Riesgos Sprint 4
Matriz de Riesgos
Proyecto: | Segmentación de Mercado para Targeting (Mall Customer Segmentation)
ID: | 76B12
Fecha de inicio: | 2026-04-15
Fecha de fin: | 2026-04-24
No. de Riesgo | Elemento de la EDT | Tipo de riesgo | Riesgo |  | Síntoma | Impacto (A/M/B) | Probabilidad (A/M/B) | Evaluación |  | Respuesta | Responsable de la acción de respuesta
|  |  | Fuente | Consecuencia |  |  |  | Valor (1 al 9) | Nivel (Alto/Medio/Bajo)
R-01 | 1.4.1 | Técnico | Durante la validación del modelo K-Means en Google Colab, pueden aparecer inconsistencias en los resultados de clustering al ejecutar el notebook en un entorno diferente al de desarrollo original. | Modelo K-Means invalidado que requiera reentrenamiento completo, retrasando la migración a GitHub y la entrega del Sprint. | Métricas de Silueta o Davies-Bouldin con valores distintos a los obtenidos en el Sprint 2 al re-ejecutar el notebook. | A | M | 6 | Alto | Mitigar: Fijar semilla aleatoria (random_state=42) en el modelo K-Means y verificar que las versiones de scikit-learn y numpy sean idénticas entre sesiones antes de ejecutar la validación. | Castellón Ramírez Eder Coordinador de Plataforma
R-02 | 1.4.2 | Técnico | La migración del código de Google Colab a GitHub puede generar errores de compatibilidad de librerías, rutas de archivos o dependencias no declaradas en el repositorio. | Código en GitHub no reproducible por otros miembros del equipo o por el docente, afectando la calificación del entregable. | Error al ejecutar el notebook clonado desde GitHub en un entorno limpio o ausencia del archivo requirements.txt. | A | A | 9 | Alto | Evitar: Crear archivo requirements.txt con versiones fijas de todas las librerías antes de subir el código. Probar la ejecución completa del notebook desde el repositorio clonado antes de la entrega. | Castellón Ramírez Eder Coordinador de Plataforma
R-03 | 1.4.2 | Calidad | El repositorio de GitHub puede quedar desorganizado (notebooks sin comentarios, archivos duplicados, sin estructura de carpetas) si no se establece un estándar antes de la migración. | Repositorio poco legible que dificulte la revisión del docente y no refleje buenas prácticas de versionamiento de código. | Más de un archivo con el mismo nombre o ausencia de README.md en el repositorio al momento de compartirlo. | M | A | 6 | Alto | Mitigar: Definir estructura del repositorio (carpetas: /data, /notebooks, /outputs) y redactar README.md con descripción del proyecto, instrucciones de ejecución y autores antes de subir el código. | López Vázquez Carlos Gerente del Proyecto
R-04 | 1.5.1 | Gestión | El docente solicitó revisión adicional de documentación del proyecto al inicio del Sprint 4, lo que puede requerir actualizaciones no planificadas de matrices y EDT. | Tiempo adicional dedicado a correcciones documentales que reduzca el tiempo disponible para las actividades técnicas de validación y migración. | Solicitudes de corrección de más de 2 documentos simultáneamente sin asignación clara de responsable y fecha. | M | A | 6 | Alto | Mitigar: Gutiérrez León Ashley coordina las correcciones documentales. Se prioriza resolver las observaciones del docente en los primeros 3 días del sprint antes de continuar con actividades técnicas. | Gutiérrez León Ashley Especialista en Estructuración
R-05 | 1.4.1 | Calidad | El análisis del código dentro de GitHub puede revelar que algunos parámetros del modelo K-Means no estaban debidamente documentados o justificados en el notebook original. | Necesidad de re-documentar secciones del modelo, generando un cambio de alcance no planificado en el Sprint 4. | Comentarios en el código insuficientes o ausencia de celdas de markdown que expliquen la selección de K=5 y las métricas utilizadas. | M | M | 4 | Medio | Mitigar: Revisar el notebook completo antes de la migración y agregar celdas de markdown explicativas en cada sección técnica. Eduardo Montoya lidera esta revisión. | Montoya Meraz Eduardo Coordinador de Planificación
R-06 | 1.5.1 | Comunicación | Respuestas tardías del equipo que retrasen la coordinación entre la validación del modelo (técnico) y la documentación de gestión (administrativo) del Sprint 4. | Entregables de gestión incompletos al momento del cierre del Sprint 4, afectando la calificación del reporte de avance. | Más de 2 días sin respuesta de algún integrante a mensajes de coordinación o sin actualización de los documentos compartidos. | B | A | 3 | Medio | Mitigar: Mantener el protocolo de tiempos máximos de respuesta establecido en sprints anteriores. López Vázquez escala a reunión de equipo si hay demoras mayores a 2 días. | López Vázquez Carlos Gerente del Proyecto