## Matriz 76B12
MATRIZ DE REGISTRO DE PROBLEMAS
ID PROYECTO: 76B12 – Segmentación de Mercado para Targeting
FECHA DE INICIO: 10/02/2026
FECHA DE TÉRMINO PROPUESTA: 10/05/2026
Tipo | Reportado por | Fecha de registro | Descripción | Prioridad | Responsable | Fecha estimada de resolución | Estado | Acciones | Resolución | Fecha actual de resolución
Base de datos | Castellon Ramirez Eder Alejandro | 2026-03-03 | Se seleccionó una base de datos de autoría personal debido a que la base de datos brindada por el docente originalmente es muy pobre en datos. Lo que dificultaría nuestro proyecto. | Alta | Castellon Ramirez Eder Alejandro - Coordinador de plataforma | 2026-03-04 | Resuelto | Se creo una base de datos de 200,000 elementos con los criterios de sexo y spendig score como elementos principales. Basándose en una base de datos ya existente. | Se replanteó el código desde el inicio para lograr analizar esta nueva base de datos. El código se replanteó adecuadamente. | 2026-03-05
Código | Montoya Meraz Eduardo | 2026-03-06 | El modelo utilizado (K-MEANS) emplea una sola variable por lo que requiere una sintaxis diferente del Google Collab. | Alta | López Vázquez Carlos – Gerente del Proyecto | 05/03026 | Resuelto | Se revisó la sintaxis requerida en Google Colab, se ajustó el código a una sola variable y se realizaron pruebas hasta verificar su correcto funcionamiento. | El modelo fue corregido y ejecutado exitosamente en Google Colab, funcionando adecuadamente con la sintaxis requerida para una sola variable. | 2026-03-06
Organizacional | López Vázquez Carlos | 2026-03-08 | Adaptación del EDT para que coincida con el avance Machine Learning. | Alta | López Vazquez Carlos Guadalupe - Gerente del proyecto | 2026-03-06 | Resuelto | Se actualizó el EDT alineándolo con el avance real del proyecto de Machine Learning, se redefinieron actividades y se validó la nueva estructura con el equipo. | El EDT quedó actualizado y alineado con el avance real del proyecto, permitiendo una mejor organización y seguimiento de actividades. | 2026-03-07
Comunicación | López Vázquez Carlos | 2026-03-06 | Respuestas tardías en el grupo de trabajo que generan pequeños retrasos en la coordinación de actividades. | Baja | López Vazquez Carlos Guadalupe - Gerente del proyecto | 2026-03-07 | Resuelto | Se establecieron tiempos máximos de respuesta en el grupo, se acordó confirmar recepción de mensajes importantes y se definieron recordatorios para mejorar la coordinación. | Se mejoró la comunicación del equipo, reduciendo los tiempos de respuesta y evitando retrasos en la coordinación de actividades. | 2026-03-08