## Matriz 76B12
MATRIZ DE REGISTRO DE PROBLEMAS
ID PROYECTO: 76B12 – Segmentación de Mercado para Targeting
FECHA DE INICIO: 10/02/2026
FECHA DE TÉRMINO PROPUESTA: 10/05/2026
Tipo | Reportado por | Fecha de registro | Descripción | Prioridad | Responsable | Fecha estimada de resolución | Estado | Acciones | Resolución | Fecha actual de resolución
Base de datos | Castellon Ramirez Eder Alejandro | 2026-03-03 | Se seleccionó una base de datos de autoría personal debido a que la base de datos brindada por el docente originalmente es muy pobre en datos. Lo que dificultaría nuestro proyecto. | Alta | Castellon Ramirez Eder Alejandro - Coordinador de plataforma | 2026-03-04 | En proceso
Código | Montoya Meraz Eduardo | 2026-02-16 | El modelo utilizado (K-MEANS) emplea una sola variable por lo que requiere una sintaxis diferente del Google Collab. | Alta | López Vázquez Carlos – Gerente del Proyecto | 09/03026 | En proceso
Organizacional | López Vázquez Carlos | 2026-02-18 | Adaptación del EDT para que coincida con el avance Machine Learning. | Alta | López Vazquez Carlos Guadalupe - Gerente del proyecto | 2026-03-10 | En proceso
Comunicación | López Vázquez Carlos | 2026-02-06 | Respuestas tardías en el grupo de trabajo que generan pequeños retrasos en la coordinación de actividades. | Baja | López Vazquez Carlos Guadalupe - Gerente del proyecto | 2026-03-11 | En proceso