## Reporte Sprint 2 – 76B12
Reporte de avance del proyecto
Proyecto: | Segmentación de Mercado para Targeting
ID: | 76B12
Gerente del proyecto: | López Vázquez Carlos Guadalupe
Periodo: | 26/02/2026 – 13/04/2026
Acuerdos anteriores
Acuerdo | Estado | Fecha compromiso | Responsable/Rol | Observaciones
Entrega de documentos de planificación Sprint 2 (EDT, Cronograma, Matrices). | Cerrado | 06/04/2026 | Castellón Ramírez Eder / Román Ángulo Yunive | Todos los documentos entregados en tiempo.
Corrección del modelo K-Means (uso de variable única). | Cerrado | 06/03/2026 | Montoya Meraz Eduardo / López Vázquez Carlos | Modelo corregido y ejecutado exitosamente en Google Colab.
Actualización del EDT alineado al avance real del proyecto. | Cerrado | 07/03/2026 | López Vázquez Carlos Guadalupe | EDT actualizada y alineada con el avance real del Sprint 2.
Establecer tiempos máximos de respuesta en el grupo de trabajo. | Cerrado | 08/03/2026 | López Vázquez Carlos Guadalupe | Se mejoró la comunicación del equipo reduciendo tiempos de respuesta.
Estatus general del proyecto
| Estatus |  | Avance | %
| R |  | Avance Planificado | 33.3
| A |  | Avance Real | 33.3
| V |  | Desviación | 0
Situación general del proyecto
El Sprint 2 se completó al 100% en tiempo, alcance y presupuesto. Se implementó el modelo K-Means con K=5 clusters, validado mediante Método del Codo, Coeficiente de Silueta, Davies-Bouldin y Calinski-Harabasz. Se identificaron 5 perfiles de clientes y se construyó el análisis comparativo con Clustering Jerárquico (dendrograma Ward). Todos los problemas registrados fueron resueltos. Semáforo: VERDE.
Estatus del proyecto a nivel Componente, Producto o Entregable
Elemento de la EDT | Estatus | Presupuesto | Costo | Avance | Observaciones
1.2 Desarrollo del Modelo de Segmentación K-Means. | Verde | $4,800 MXN | $4,800 MXN | 100% | K-Means ejecutado con K=5. Métricas validadas. Gráficos generados. Reporte técnico entregado.
1.2.1 Modelo K-Means validado y documentado. | Verde | $4,200 MXN | $4,200 MXN | 100% | Modelo documentado con métricas: Silueta, Davies-Bouldin, Calinski-Harabasz y Elbow.
1.2.2 Modelo comparativo jerárquico. | Verde | $1,800 MXN | $1,800 MXN | 100% | Dendrograma Ward construido. Comparación K-Means vs. Jerárquico completada. Modelo K-Means seleccionado.
1.5 Gestión del Proyecto – Sprint 2. | Verde | $1,000 MXN | $1,000 MXN | 100% | Todos los documentos de gestión entregados: EDT, Cronograma, Curva S, 5 matrices.
1.5.1 Documentación de gestión completa. | Verde | $1,200 MXN | $1,200 MXN | 100% | EDT actualizada, Cronograma Sprint 2, Matrices de Adquisiciones, Responsabilidades y Riesgos completadas.
1.5.2 Seguimiento y control operativo. | Verde | $800 MXN | $800 MXN | 100% | Matriz de Problemas y Comunicaciones actualizadas. Curva S comparada. Reporte de Avance elaborado.
Actividades relevantes del periodo
# | Actividad
1 | Se determinó el K óptimo (K=5) mediante Método del Codo y se validó con Coeficiente de Silueta, Davies-Bouldin y Calinski-Harabasz en Google Colab.
2 | Se ejecutó el algoritmo K-Means con K=5 sobre las variables Annual_Income y Spending_Score, obteniendo 5 clusters bien definidos.
3 | Se generaron gráficos de dispersión por cluster y se validó la segmentación con PCA (100% varianza explicada con 2 componentes).
4 | Se construyó el dendrograma jerárquico (método Ward) y se realizó el análisis comparativo K-Means vs. Clustering Jerárquico, seleccionando K-Means como modelo final.
5 | Se identificaron y documentaron 5 perfiles de clientes: VIP (alto ingreso/alto gasto), Conservadores, Gasto Promedio/Ingreso Bajo, Ahorradores y Clientes Impulsivos.
6 | Se implementó función de búsqueda de cliente por ID que devuelve su cluster y posición en la gráfica.
7 | Se resolvieron los 4 problemas registrados en la Matriz de Problemas: acceso a plataforma, error en K-Means, adaptación EDT y comunicación tardía.
8 | Se entregaron todos los documentos de gestión: EDT actualizada, Cronograma Sprint 2, Matrices de Adquisiciones, Responsabilidades, Riesgos, Comunicaciones y Problemas.
Problemas
# | Problemas |  | Respuesta |  | Responsable/Rol | Fecha Compromiso
1 | El Coordinador de plataforma presentó problemas para realizar modificaciones en la plataforma colaborativa (Drive). |  | Se brindó capacitación rápida sobre las funciones básicas. El coordinador logró operar la plataforma correctamente. |  | Castellón Ramírez Eder – Coordinador de Plataforma | 04/03/2026
2 | El modelo K-Means empleaba una sola variable (Annual_Income) en lugar de las dos requeridas (Annual_Income y Spending_Score). |  | Se revisó la sintaxis en Google Colab, se ajustó el código y se ejecutó exitosamente con ambas variables. |  | López Vázquez Carlos – Gerente del Proyecto | 06/03/2026
3 | Necesidad de adaptar el EDT para que coincidiera con el avance real del proyecto (discrepancia entre EDT original y trabajo ejecutado). |  | Se actualizó el EDT alineándolo con el avance real. EDT quedó aprobado y documentado. |  | López Vázquez Carlos Guadalupe – Gerente del Proyecto | 07/03/2026
4 | Respuestas tardías en el grupo de trabajo que generaban retrasos en la coordinación y toma de decisiones. |  | Se establecieron tiempos máximos de respuesta en el grupo. Se mejoró la comunicación reduciendo tiempos de respuesta. |  | López Vázquez Carlos Guadalupe – Gerente del Proyecto | 08/03/2026
Cambios
ID | Descripción | Impacto | Fecha de apertura | Estatus | Fecha de cierre | Responsable
CC-02 | Cambio de dataset: se migró del dataset original de 200 registros (Mall_Customers.csv) a un dataset ampliado de 200,000 registros con 10 variables para enriquecer el modelo de segmentación. | Mejora en la robustez del modelo. K óptimo resultó K=5 en lugar de K=3. Se actualizó la EDT y el cronograma. | 26/02/2026 | Cerrado | 06/03/2026 | Montoya Meraz Eduardo – Coordinador de Planificación
Actividades a realizar para el próximo periodo
# | Actividad
1 | Iniciar el Componente 1.3: análisis y caracterización de los 5 segmentos identificados (perfilamiento demográfico, conductual y de gasto).
2 | Elaborar el documento de perfiles estratégicos por cluster con estadísticas descriptivas y visualizaciones.
3 | Iniciar el diseño de la estrategia comercial diferenciada por segmento (Componente 1.4), incluyendo definición de KPIs.
4 | Actualizar la Curva S con los costos reales del Sprint 2 y preparar los documentos de gestión del Sprint 3.