## Matriz de Riesgos 76B12
Matriz de Riesgos
Proyecto: | Segmentación de Mercado para Targeting (Mall Customer Dataset)
ID: | 76B12
Fecha de inicio: | 26/02/2026
Fecha de fin: | 2026-03-13
No. de Riesgo | Elemento de la EDT | Tipo de riesgo | Riesgo |  | Síntoma | Impacto (A/M/B) | Probabilidad (A/M/B) | Evaluación |  | Respuesta | Responsable de la acción
|  |  | Fuente | Consecuencia |  |  |  | Valor (1-9) | Nivel (Alto/Medio/Bajo)
R-01 | 1.2.1.1 | Técnico | El modelo K-Means puede no converger correctamente si el K óptimo se determina con un método insuficiente o si las variables no están normalizadas. | Clusters de baja calidad que invaliden el análisis de segmentación y requieran rehacer el modelo desde cero. | Métricas de Silueta por debajo de 0.4 o varianza intra-cluster elevada en la primera ejecución. | A | M | 6 | Alto | Mitigar: Aplicar los cuatro métodos de validación (Elbow, Silueta, Davies-Bouldin, Calinski-Harabasz) y normalizar variables antes de ejecutar el modelo. | Montoya Meraz Eduardo Coordinador de Planificación
R-02 | 1.2.2.1 | Técnico | El análisis comparativo entre K-Means y Clustering Jerárquico puede mostrar resultados contradictorios sin criterio claro de selección del modelo final. | Retraso en la toma de decisión sobre el modelo definitivo, afectando los componentes 1.3 y 1.4 dependientes. | Diferencias menores al 5% en métricas entre ambos modelos sin diferenciador claro. | M | M | 4 | Medio | Mitigar: Definir criterio de selección previo (priorizar Coeficiente de Silueta + interpretabilidad) y documentar justificación en el reporte técnico. | Montoya Meraz Eduardo Coordinador de Planificación
R-03 | 1.5.1.2 | Gestión | Retraso en la entrega de documentos de planificación (EDT, Cronograma, Matrices) por carga académica simultánea del equipo. | Incumplimiento del cronograma del Sprint 2, afectando la calificación de la entrega y el seguimiento formal. | Tareas de planificación sin asignación confirmada en los primeros 3 días del sprint. | M | A | 6 | Alto | Mitigar: Asignar responsables específicos desde el inicio del sprint y establecer fechas internas 2 días antes de los límites del cronograma. | López Vázquez Carlos Gerente del Proyecto
R-04 | 1.5.2.1 | Comunicación | Falta de actualización oportuna de la Matriz de Problemas y Comunicaciones por parte de los responsables asignados. | Pérdida de trazabilidad del sprint, problemas sin registro formal y dificultad para elaborar el Reporte de Avance. | Más de 3 días sin actualizaciones en el grupo de seguimiento o en los documentos compartidos en Drive. | M | M | 4 | Medio | Mitigar: Establecer check-in semanal obligatorio y designar a Gutiérrez León Ashley como responsable de consolidar actualizaciones. | Gutiérrez León Ashley Especialista en Estructuración
R-05 | 1.2.1.2 | Calidad | El código de K-Means en Google Colab puede presentar errores de ejecución por incompatibilidades de versión de librerías (scikit-learn, matplotlib). | Resultados no reproducibles o gráficos incorrectos que invaliden la evidencia del modelo ante el docente. | Error en la primera ejecución del notebook o resultados distintos entre sesiones de Colab. | A | M | 6 | Alto | Evitar: Fijar versiones de librerías en el notebook (!pip install scikit-learn==1.3.0) y compartir el notebook final como archivo .ipynb en Drive antes de la entrega. | Montoya Meraz Eduardo Coordinador de Planificación
R-06 | 1.5.1.1 | Gestión | Confusión sobre la versión vigente de la EDT actualizada al existir múltiples versiones en Drive sin control de cambios. | Trabajo duplicado, inconsistencias entre el cronograma y la EDT, y errores en la Matriz de Responsabilidades. | Más de una versión de la EDT con fecha de modificación diferente en la carpeta compartida. | B | A | 3 | Medio | Mitigar: Castellón Ramírez Eder designado como responsable del archivo maestro; nombrar versiones con fecha (EDT_76B12_v2_YYYYMMDD) y archivar versiones anteriores en subcarpeta. | Castellón Ramírez Eder Coordinador de Plataforma