## Matriz de comuniación
Matriz de Comunicaciones
Proyecto: | Segmentación de Mercado para Targeting
ID: | 76B12
Elemento de la EDT | Objetivo |  | Usuario |  | Responsabilidad |  | Tiempo
| ¿Qué comunicamos? | ¿Por qué? | Destinatario | Método de Comunicación | Preparación | Envío | Fecha inicial | Frecuencia
1.1.1.1 Dataset depurado y documentado | Validación de limpieza y calidad del dataset | Asegurar confiabilidad antes del modelado | Líder del proyecto | Mediante Notion | Analista de datos | Líder del proyecto | Semana 3 | Única vez
1.1.2.1 Reporte técnico de EDA aprobado | Resultados del análisis exploratorio | Confirmar patrones iniciales y coherencia estadística | Stakeholders técnicos | Reunión virtual | Analista de datos | Líder del proyecto | Semana 4 | Única vez
1.2.1.1 Modelo K-Means documentado | Resultados del modelo de segmentación | Validar número óptimo de clusters y métricas | Dirección del proyecto | Reunión técnica | Analista de datos | Líder del proyecto | Semana 6 | Única vez
1.2.2.1 Análisis comparativo jerárquico | Comparación entre modelos de clustering | Seleccionar modelo más robusto | Stakeholders técnicos | Informe formal | Analista de datos | Líder del proyecto | Semana 7 | Única vez
1.3.1.1 Perfiles definidos y dimensionados | Documento de perfiles estratégicos | Apoyar decisiones comerciales | Área estratégica / Marketing | Dashboard interactivo | Analista de datos | Líder del proyecto | Semana 9 | Única vez
1.4.1.1 Documento estratégico validado | Estrategia comercial diferenciada | Definir acciones de targeting y KPIs | Dirección / Comité | Presentación ejecutiva | Líder del proyecto | Líder del proyecto | Semana 11 | Única vez
1.5.1.1 Documentación de gestión completa | Cronograma, riesgos y seguimiento | Control y monitoreo del proyecto | Patrocinador | Correo electrónico | Líder del proyecto | Líder del proyecto | Semana 1 | Semanal
1.6.1.1 Informe ejecutivo de resultados | Informe final consolidado | Cierre formal del proyecto | Todos los stakeholdres | Presentación presencial/virtual | Líder del proyecto | Líder del proyecto | Semana 12 | Única vez
1.6.2.1 Deck de comunicación a stakeholders | Presentación ejecutiva final | Comunicar hallazgos estratégicos | Equipo del proyecto | Reunión formal | Líder del proyecto | Líder del proyecto | Semana 12 | Única vez