## Matriz 76B12
MATRIZ DE REGISTRO DE PROBLEMAS
ID PROYECTO: 76B12 – Segmentación de Mercado para Targeting
FECHA DE INICIO: 10/02/2026
FECHA DE TÉRMINO PROPUESTA: 10/05/2026
Tipo | Reportado por | Fecha de registro | Descripción | Prioridad | Responsable | Fecha estimada de resolución | Estado | Acciones | Resolución | Fecha actual de resolución
Notion | Castellon Ramirez Eder Alejandro | 2026-02-12 | El Coordinador de plataforma presento problemas para realizar el cronograma en aplicación Notion por falta de conocimiento de sus funciones. | Alta | Castellon Ramirez Eder Alejandro - Coordinador de plataforma | 2026-02-14 | Resuelto | Ver tutoriales en linea o entrar a un curso para aprender a usar la aplicación. | El coordinador de plataforma uso un dia para ver videos en diferentes plataformas de las funciones de notion y despues procedio a realizar el cronograma. | 2026-02-14
Cronograma | Montoya Meraz Eduardo | 2026-02-16 | Dos integrantes del equipo no pudieron participar en la sesión de trabajo del Sprint 1 por conflicto con exámenes de otras materias. Las tareas asignadas quedaron pendientes, generando un retraso. | Alta | López Vázquez Carlos – Gerente del Proyecto | 18/02/2026 | Resuelto | Reunión de emergencia con el equipo para redistribuir tareas pendientes. Ajuste del cronograma interno del sprint. Comunicación al docente del retraso menor. | Las tareas se redistribuyeron entre los demás integrantes disponibles. | 2026-02-18
Personal | López Vázquez Carlos | 2026-02-18 | Un integrante del equipo (Analista de Datos) reportó dificultades para usar Python y las librerías necesarias (pandas, etc.) en su equipo personal, quedando bloqueado para contribuir en las tareas técnicas. | Baja | Cazares Olivas Cassandra - Analista de Datos | 2026-02-20 | En proceso | Instalación de Google Colab. Capacitación breve de 30 minutos sobre uso de Colab. | Se establecio el entorno de trabajo del integrante a Google Colab, eliminando dependencias de instalación local. Todos los integrantes ahora trabajan en Colab de forma estandarizada. | 2026-02-20
Google Colab | Lopez Vazquez Carlos | 2026-02-21 | La analista de datos tuvo dificultades para tener continuidad en el google colab, por motivos personales y estudiantiles. | Baja | Cazares Olivas Cassandra - Analista de Datos | 2026-02-24 | En proceso | Revisión de disponibilidad del integrante y ajuste de horarios de trabajo. Asignación temporal de tareas críticas a otro miembro para evitar retrasos. Seguimiento del avance en Colab. | Se reorganizó la carga de trabajo y se estableció un plan de seguimiento para asegurar la continuidad en Google Colab. La analista retomó actividades con apoyo del equipo, evitando impacto en los entregables. | 2026-02-24