## Plantilla Reporte de Avance
Reporte de avance del proyecto
Proyecto: | Segmentación de Mercado para Targeting
ID: | 76B12
Gerente del proyecto: | López Vázquez Carlos Guadalupe
Periodo: | 10/02/26 - 25/02/26
Acuerdos anteriores
Acuerdo | Estado | Fecha compromiso | Responsable/Rol | Observaciones
Aprobación y firma del Acta de Constitución del Proyecto por todos los integrantes | Cerrado | 2026-02-10 | López Vázquez Carlos – Gerente del Proyecto | Firmada por los 7 integrantes. Validada por el docente.
Descarga y verificación del dataset Mall Customer Segmentation en Google Colab. | Cerrado | 2026-02-12 | Cázares Olivas Cassandra – Especialista en Datos | Dataset cargado. Se detectaron y eliminaron 3 registros inválidos.
Definición del protocolo de trabajo colaborativo en Google Drive y Colab. | Cerrado | 2026-02-14 | Castellón Ramírez Eder – Coordinador de Plataforma | Protocolo establecido tras incidente de versiones duplicadas.
Elaboración y entrega de EDT, Cronograma y Matrices de gestión del Sprint 1. | Cerrado | 2026-02-14 | Montoya Meraz Eduardo – Coordinador de Planificación | Todos los documentos entregados y aprobados por el Gerente.
Estatus general del proyecto
| Estatus |  | Avance | %
| R |  | Avance Planificado | 16.7%
| A |  | Avance Real | 16.7%
| V |  | Desviación | 0%
Situación general del proyecto
El proyecto concluye el Sprint 1 en estatus VERDE. Se completaron al 100% todos los entregables planificados: documentos de gestión (Acta, EDT, Cronograma, Matrices de Riesgos, Problemas y Comunicación) y el Análisis Exploratorio de Datos (EDA). El dataset Mall_Customers.csv fue validado: 200 registros, 5 variables, sin valores nulos ni duplicados. El ingreso no correlaciona con el gasto (r=0.0078); la edad tiene relación negativa moderada con el gasto (r=-0.344). El cambio CC-01 fue implementado y cerrado. Presupuesto ejecutado: $4,000 MXN, igual al planificado. Sin sobrecosto.
Estatus del proyecto a nivel Componente, Producto o Entregable
Elemento de la EDT | Estatus | Presupuesto | Costo | Avance | Observaciones
1.1.1.2 Dataset depurado 1.1.1.3 Depuración y validación de datos 1.1.2.1 Identificación de valores faltantes | V | $600 + $900 + $500 = $2,000 MXN (Semana 1) | 2000 | 100% | Actividades de limpieza y depuración del dataset. Semana 1 según Curva S. Dataset final: 197 registros.
1.1.1.1 Base de datos validada 1.1.2.2 Informe de Análisis Exploratorio 1.1.2.3 Reporte técnico de EDA aprobado 1.2.1.1 Elaboración del análisis exploratorio 1.2.1.2 Estadísticas descriptivas | V | $200+$400+$200+$700+$500 = $2,000 MXN (Semana 2) | 2000 | 100% | Actividades de EDA y reporte técnico. Semana 2 según Curva S.
1.5.1 Documentación de gestión completa (EDT, Cronograma, Matrices de Riesgos, Problemas y Comunicación) | V | Incluido en presupuesto Semanas 1-2 | Incluido en $4,000 MXN | 100% | Todos los documentos de gestión del Sprint 1 entregados.
Actividades relevantes del periodo
# | Actividad
1 | Se finalizó la fase de planificación administrativa mediante la firma del Acta de Constitución (Código 76B12) y la definición de la EDT con 6 componentes.
2 | Se completó el diseño del Cronograma de actividades y la Matriz de Riesgos bajo metodología PM4R, identificando y evaluando 10 riesgos críticos.
3 | Se ejecutó la carga, limpieza y validación del dataset Mall_Customers.csv, logrando una base de datos sin nulos ni duplicados lista para el procesamiento.
4 | Se realizó el análisis estadístico descriptivo y bivariado del dataset, permitiendo la identificación de patrones de consumo y perfiles demográficos por género.
Problemas
# | Problemas |  | Respuesta |  | Responsable/Rol | Fecha Compromiso
1 | Conflicto de versiones en Google Drive: 2 integrantes editaron el mismo archivo simultáneamente. |  | Protocolo de archivo maestro. Solo el Coordinador de Plataforma integra cambios. |  | Castellón Ramírez Eder | Resuelto
2 | Retraso en tareas del EDA por exámenes de otras materias en 2 integrantes. |  | Redistribución de tareas. Ajuste del cronograma interno del sprint. |  | López Vázquez Carlos | Resuelto
3 | 3 registros del dataset con Spending Score fuera del rango válido (0-100). |  | Registros eliminados. Dataset final: 197 registros. Documentado en EDA. |  | Cázares Olivas Cassandra | Resuelto
4 | Duda técnica sobre inclusión de variables con alta correlación en el modelo de clustering. |  | Revisión bibliográfica y consulta al docente en curso. |  | Cázares Olivas Cassandra | Investigando
5 | Docente solicitó análisis bivariado (género vs. Spending Score) no contemplado en el plan original del Sprint 1. |  | Análisis realizado e incorporado al EDA. Cambio CC-01 implementado y cerrado. |  | López Vázquez Carlos | Resuelto
Cambios
ID | Descripción | Impacto | Fecha de apertura | Estatus | Fecha de cierre | Responsable
CC-01 | Inclusión de análisis bivariado (género vs. Spending Score) en el EDA, solicitado por el docente durante revisión del Sprint 1. | 4 horas adicionales de trabajo. Sin impacto en presupuesto ni en fecha de entrega del Sprint 2. | 2026-02-19 | Cerrado | 2026-02-21 | López Vázquez Carlos Guadalupe
Actividades a realizar para el próximo periodo
# | Actividad
1 | Completar el análisis bivariado género vs. Spending Score (sujeto a aprobación de CC-01).
2 | Elaborar la matriz de correlación completa entre todas las variables numéricas del dataset.
3 | Aplicar el Método del Codo (Elbow Method) con k=2 a k=10 para determinar el rango óptimo de clusters.
4 | Calcular el Coeficiente de Silueta para validar el número óptimo de clusters.
5 | Documentar técnicamente la decisión del número óptimo de k con justificación basada en métricas.
6 | Entregar reporte técnico de EDA aprobado (entregable 1.1.2.1 del cronograma, fecha: Semana 4).

## Ejemplo
Reporte de avance del proyecto
Proyecto: | Apoyo Educativo
ID: | HT2011-12
Gerente del proyecto: | Erika Estrada
Periodo: | 01/06/2012 - 31/12/2012
Acuerdos anteriores
Acuerdo | Estado | Fecha compromiso | Responsable/Rol | Observaciones
Realizar junta con el representante de la Asociación de Maestros Acreditados para informar aspectos generales de la capacitación. | Cerrado | 2012-12-25 | Especialista en Educación | La junta se realizó con éxito.
Hablar con el proveedor de equipos y muebles para apresurar la fabricación de los mismos. | Cerrado | 2012-12-27 | Especialista en Adquisiciones | El proveedor se comprometió a avanzar más rápido en la fabricación de los equipos.
Estatus general del proyecto
| Estatus |  | Avance | %
| R |  | Avance Planificado | 40
| A |  | Avance Real | 36
| V |  | Desviación | 4
Situación general del proyecto
El proyecto se encuentra 4% por debajo del avance planificado debido a un atraso en las actividades de fabricación de equipos y muebles del producto 1. 2 "30 escuelas equipadas". Sin embargo se considera que el proyecto avanza de manera adecuada tomando en cuenta que 3 de los 4 componentes se encuentran en óptimas condiciones de tiempo y costo.
Estatus del proyecto a nivel Componente, Producto o Entregable
Elemento de la EDT | Estatus | Presupuesto | Costo | Avance | Observaciones
1.2 30 escuelas equipadas. |  | 4850000 | 1455000 | 32% | Retraso considerable en la fabricación de equipos y muebles.
2. Mejora de la calidad de la educación. |  | 2750000 | 1010000 | 38%
3. Apoyo y aceptación del proyecto. |  | 1500000 | 900000 | 45%
4. Gestión del proyecto exitosa |  | 2000000 | 610000 | 33%
Actividades relevantes del periodo
# | Actividad
1 | Se empezó a trabajar en la construcción de las áreas verdes de las 30 escuelas.
2 | Ya comenzó la impresión de los paquetes para estudiantes. Hasta la fecha se han producido 1800 de 16500 paquetes.
3 | Se ha completado al 50% la campaña de comunicación impresa para el apoyo y aceptación del proyecto.
Problemas
# | Problemas |  | Respuesta |  | Responsable/Rol | Fecha Compromiso
1 | Se han presentado bloqueos en las carreteras por parte de la ciudadanía en dos comunidades para reclamar mejores condiciones de vida. La transportación de los materiales se ha visto afectada. |  | Determinar rutas alternas y otros medios de transportación. |  | Especialista en obras civiles /Gerente del proyecto | 2012-12-30
2 | Algunos trabajadores de la construcción se han mostrado inconformes con el trato recibido por parte de los maestros de obra. |  | Hablar con los trabajadores incorformes, con los maestros de obra y definir la estrategia para gestionar el conflicto. |  | Especialista en obras civiles | 2013-01-30
Cambios
ID | Descripción | Impacto | Fecha de apertura | Estatus | Fecha de cierre | Responsable
1 | Se requiere contratar a otra emisora de radio, ya que de las empresas contratadas, una avisó que cerrará próximamante. | Retraso en la campaña de difusión. | 2012-08-30 | Ya se contrató una empresa que sustituyó a la que cerró. | 2012-09-30 | Especialista en comunicación
Actividades a realizar para el próximo periodo
# | Actividad
1 | Realizar el informe de impacto ambiental de las obras para el Ministerio de Obras Públicas.
2 | Supervisar la calidad de los paquetes impresos para estudiantes.
3 | Monitorear el avance de la fabricación de equipos y muebles.