## Liderazgo funcional
Matriz de Stakeholder
Proyecto: | Segmentación de Mercado para Targeting (Mall Customer segmentation).
Código: | -
Fecha de Inicio: | 2026-02-12
Stakeholder: | Director de marketing
Tipo: | Interno
Objetivo o Resultados | Nivel de Interés | Nivel de Influencia | Acciones Posibles |  | Estrategias
|  |  | De impacto positivo | De impacto negativo
•Incrementar la tasa de respuesta de campañas del 1–3% a rangos de 10–30%. •Mejorar la eficiencia del gasto en marketing mediante segmentación. •Contar con información estratégica para la toma de decisiones. | Alto | Alto | •Aprobar la implementación de campañas segmentadas. •Impulsar el uso de los resultados del modelo en toda el área de marketing. | •No aprobar la implementación del modelo por falta de confianza. •Mantener esquemas de marketing masivo. | •Involucrarlo desde el Sprint 1 con reportes ejecutivos. •Presentar resultados claros de ROI y mejora en conversión. •Validar perfiles de segmentos con casos reales de negocio.
Conclusiones: | Es un stakeholder crítico, en donde su apoyo determina la adopción real de la segmentación y el éxito del proyecto.

## Ejecución operativa
Matriz de Stakeholder
Proyecto: | Segmentación de Mercado para Targeting (Mall Customer segmentation).
Código: | -
Fecha de Inicio: | 2026-02-12
Stakeholder: | Equipo de Marketing Digital
Tipo: | Interno
Objetivo o Resultados | Nivel de Interés | Nivel de Influencia | Acciones Posibles |  | Estrategias
|  |  | De impacto positivo | De impacto negativo
•Contar con segmentos accionables para campañas personalizadas. •Aumentar CTR, conversión y eficiencia de campañas. | Alto | Media | •Implementar campañas diferenciadas por segmento. •Retroalimentar resultados al equipo de datos. | •Uso incorrecto de los segmentos por mala interpretación. •Resistencia al cambio de marketing masivo a segmentado. | •Capacitación en interpretación de clusters. •Entrega de perfiles claros y prácticos. •Acompañamiento en pruebas piloto.
Conclusiones: | Es clave para la ejecución operativa. Requiere comunicación constante y claridad en los resultados.

## Ejecución técnica
Matriz de Stakeholder
Proyecto: | Segmentación de Mercado para Targeting (Mall Customer segmentation).
Código: | -
Fecha de Inicio: | 2026-02-12
Stakeholder: | Data Analyst / Data Scientist
Tipo: | Interno
Objetivo o Resultados | Nivel de Interés | Nivel de Influencia | Acciones Posibles |  | Estrategias
|  |  | De impacto positivo | De impacto negativo
•Desarrollar modelos de clustering adecuados (K-means y jerárquico). •Determinar el número óptimo de clusters. •Generar perfiles claros y reproducibles | Alto | Alto | •Construir modelos robustos y bien documentados. •Traducir resultados técnicos a lenguaje de negocio. | •Seleccionar incorrectamente el número de clusters. •Presentar resultados poco comprensibles. | •Uso de métricas como Elbow y Silhouette. •Validación cruzada con marketing. •Documentación clara del proceso analítico.
Conclusiones: | Stakeholder técnico fundamental; conecta los datos con el valor de negocio.

## Decisión estratégica
Matriz de Stakeholder
Proyecto: | Segmentación de Mercado para Targeting (Mall Customer segmentation).
Código: | -
Fecha de Inicio: | 2026-02-12
Stakeholder: | Dirección General
Tipo: | Interno
Objetivo o Resultados | Nivel de Interés | Nivel de Influencia | Acciones Posibles |  | Estrategias
|  |  | De impacto positivo | De impacto negativo
•Evidencia clara de impacto financiero. •Incremento de ingresos y rentabilidad. •Justificación del uso de analítica de datos. | Medio | Alta | •Autorizar escalamiento del proyecto. •Asignar recursos adicionales. | •Cancelar el proyecto por falta de resultados tangibles. | •Reportes ejecutivos con indicadores financieros. •Comparación antes vs después de la segmentación.
Conclusiones: | Su apoyo depende de resultados medibles; comunicación estratégica es esencial.

## Beneficiarios
Matriz de Stakeholder
Proyecto: | Segmentación de Mercado para Targeting (Mall Customer segmentation).
Código: | -
Fecha de Inicio: | 2026-02-12
Stakeholder: | Clientes del Mall
Tipo: | Externo
Objetivo o Resultados | Nivel de Interés | Nivel de Influencia | Acciones Posibles |  | Estrategias
|  |  | De impacto positivo | De impacto negativo
•Recibir ofertas relevantes y personalizadas. •Mejor experiencia de compra. | Variable | Baja | •Mayor respuesta a campañas personalizadas. | •Rechazo a campañas percibidas como masivas. | •Comunicación ética y segmentación responsable. •Control de frecuencia de campañas.
Conclusiones: | Son los beneficiarios finales; su percepción define el éxito real del proyecto.

## Control financiero
Matriz de Stakeholder
Proyecto: | Segmentación de Mercado para Targeting (Mall Customer segmentation).
Código: | -
Fecha de Inicio: | 2026-02-12
Stakeholder: | Área de Finanzas
Tipo: | Interno
Objetivo o Resultados | Nivel de Interés | Nivel de Influencia | Acciones Posibles |  | Estrategias
|  |  | De impacto positivo | De impacto negativo
•Optimizar el gasto en marketing. •Incrementar el ROI. | Medio | Alta | •Aprobar presupuestos basados en resultados. | •Restringir recursos por falta de evidencia financiera. | •Presentar métricas financieras por segmento. •Reportes de eficiencia presupuestal.
Conclusiones: | Stakeholder clave para la sostenibilidad financiera del proyecto.