## Cronograma
Segmentación de Mercado para Targeting
Estructura de la EDT
Identificación del proyecto
EDT | Tipo | Descripción | Duración | Predecesora | Costo estimado
1.1 | Componente | Análisis y preparación de datos | 2 Semanas | - | 600
1.1.1 | Producto | Base de Datos validada y lista para modelado |  | - | 200
1.1.1.1 | Entregable | Dataset depurado y documentado | 4 Días | 1.1.1 | 900
1.1.1.2 | Entregable | Depuración y validación de datos | 3 Días | 1.1.1.1 | 500
1.1.2 | Producto | Justificación del proyecto | – | – | 400
1.1.2.1 | Entregable | Reporte técnico de EDA aprobado | 5 Días | 1.1.2 | 200
1.1.2.2 | Entregable | Elaboración del análisis exploratorio | 2 Días | 1.1.2.1 | 700
1.1.2.2.1 | Paquete de trabajo | Matriz de correlación y visualizaciones clave |  | 1.1.2.2 | 500
Diseño Analítico
1.2 | Componente | Desarrollo del Modelo de Segmentación | 2 Semas | – | 800
1.2.1 | Producto | Modelo de segmentación validado | – | – | 1000
1.2.1.1 | Entergable | Modelo de K-Means documentado | 3 Días | 1.2.1 | 1400
1.2.1.2 | Entregable | Construcción y evaluación del modelo | 1 Semana | 1.2.1.1 | 1500
1.2.2 | Producto | Modelo comparativo jerárquico |  |  | 400
1.2.2.1 | Entregable | Análisis comparativo (Construcción de dendrograma) | 4 Días | 1.2.2 | 900
Ejecución del Modelo
1.3 | Componente | Perfilamiento de segmentos | 2 Semanas | – | 1500
1.3.1 | Producto | Documento de perfiles estratégicos | – | – | 2000
1.3.1.1 | Entergable | Perfiles definidos y dimensionados | 1 Semana | 1.3.1 | 1500
1.3.1.2 | Entregable | Análisis y caracterización de segmentos | 5 Días | 1.3.1.1 | 2000
1.3.1.2.1 | Paquete de trabajo | Análisis demográfico | 2 Días | 1.3.1.2 | 2000
Análisis de Resultados
1.4 | Componente | Estrategia comercial por segmento | 2 Semanas | – | 1200
1.4.1 | Producto | Perfilamiento de segmentos | – | – | 1000
1.4.1.1 | Entregable | Documento estratégico validado | 4 Días | 1.4.1 | 500
1.4.1.2 | Entregable | Diseño de estrategia diferenciada | 3 Días | 1.4.1.1 | 500
1.4.1.2.1 | Paquete de trabajo | Definición de los KPI's | 1 Semana | 1.4.1.2 | 800
Estrategia de Negocio
1.5 | Componente | Gestión de proyectos | 2 Semanas | – | 1000
1.5.1 | Producto | Proyecto formallmente gestionado y cerrado | – | – | 1200
1.5.1.1 | Entregable | Documentación de gestión completa | 4 Días | 1.5.1 | 800
1.5.1.2 | Entregable | Planificación y control | 3 Días | 1.5.1.1 | 800
1.5.1.2.1 | Paquete de trabajo | Seguimiento de avance | 1 Semana | 1.5.1.2 | 1200
Cierre del proyecto
1.6 | Componente | Documento integrador y cierre del proyecto | 2 Semanas | –
1.6.1 | Producto | Reporte final y consolidado | – | – | 800
1.6.1.1 | Entregable | Informe ejecutivo de resultados | 5 Días | 1.6.1 | 900
1.6.1.1.1 | Paquete de trabajo | Síntesis de hallazgos | 2 Días | 1.6.1.1 | 200
1.6.2 | Producto | Presentación ejecutiva | - | - | 800
1.6.2.1 | Entregable | Deck de comunicación y stakeholders | 1 Semana | 1.6.2 | 300