## Plantilla Matriz Responsabilida
Matriz de Responsabilidades
Proyecto: | Segmentación de Mercado para Targeting (Mall Customer Segmentation)
ID: | 76B12
EDT | Producto o Entregable | Stakeholders
|  | Gerente del proyecto | Coordinación de Planificación | Especialista en Estructuración del Proyecto | Analista de Control y Reporte | Analista de Gestión de Resultados | Especialista en Datos y Bases de Datos Colaborativos | Coordinador de Plataforma y Gestión
1.1 | Análisis y preparación de datos
1.1.1 | Base de datos validada y lista para modelado post depuración | A | I | C |  |  | R | C
1.1.2 | Informe de análisis exploratorio, reporte técnico de EDA aprobado | A | I | C |  | R | C | C
1.2 | Desarrollo del modelo de segmentación
1.2.1 | Modelo de segmentación validado | A | I | C | C | C | R | R
1.2.2 | Modelo comparativo jerárquico | A | I | R |  | C
1.3 | Perfilamiento de segmentos
1.3.1 | Documentos de perfiles estratégicos con perfiles definidos y dimensionados | A |  |  | R | C
1.4 | Estretegia comercial por segmento
1.4.1 | Plan estratégico validado | A | I | R | C | C
1.5 | Gestión de proyectos
1.5.1 | Documentación de gestión completa | A | I | C | R | C | C | C
1.6 | 1.6 Documento Integrador y Cierre del Proyecto
1.6.1 | Reporte final consolidado | A | I | A | R | C | C | C
1.6.2 | Presentación ejecutiva | A | I | A | R | C | C | C
R = Responsable de la ejecución |  | Nota: debe haber un único responsable por cada elemento de la EDT
A = Aprueba |  | Los demás roles se pueden asignar a más de una persona.
C = Consultado |  | No es necesario que para cada elemento de la EDT se asignen los cuatro roles.
I = Informado

## Ejemplo
Matriz de Responsabilidades
Proyecto: | Apoyo Educativo
ID: | HT2011-12
EDT | Producto o Entregable | Interesados (Stakeholders)
|  | Erika Estrada (GP) | Yolanda Andrade (EC) | Jessica Espín (EF) | David López (EO) | Raúl Toledo (CE) | Mariana García (EA) | Rosalía Juárez (DT) | Juan Solís Interesado (Stakeholder)
1 | Infraestructura de calidad
1.1 | 30 Escuelas Construidas | A |  |  | R |  | C | I | I
2 | Mejora de la calidad de la educación
2.1 | Capacitación | A |  |  |  | R |  | I
3 | Apoyo y aceptación del proyecto
3.1 | Campaña de Comunicación Diseñada | A | R |  |  | C |  | I
3.2 | Campaña de Comunicación Difundida | I | R |  |  |  |  | I | I
4 | Gestión exitosa del proyecto
4.3 | Auditorias Internas y Externas Completadas | I |  | R |  |  |  | A
R = Responsable de la ejecución |  | Nota: debe haber un único responsable por cada elemento de la EDT
A = Aprueba |  | Los demás roles se pueden asignar a más de una persona.
C = Consultado |  | No es necesario que para cada elemento de la EDT se asignen los cuatro roles.
I = Informado
GP = Gerente de Proyecto
EO = Especialista en Obras Civiles
CE = Capacitador en Educación
EC = Especialista en Comunicación
EA = Especialista en Adquisiciones